## 견적서
견 적 서
견적번호 | Q-ENG-AI-2026-RAG-01 |  | 견적일자 | 2026-10-21
수 신 | 경영지원 IT / 사내 AI TFT 귀중 |  | 유효기간 | 견적일로부터 30일
사 업 명 | 사내 엔지니어링 메타 DB 구축 및 오픈소스 AI 기반 온프레미스 RAG 시스템 개발 (RFP-ENG-AI-2026-02)
견적범위 | 오픈소스 모델(SLM/LLM) 기반 하이브리드 RAG 시스템 개발 (RFP 3.2절, 4.4절 중 RAG 해당분, M6 통합·교육)
개발기간 | 4개월 (착수일 기준) |  | 투입공수 | 28
견적금액 (VAT 별도) |  | 295000000
No | 구분 | 내역 |  | 금액(원) | 비고
1 | 인건비 | WBS 기준 28.0 M/M 투입 (상세: 인건비 산출 시트) |  | 330000000
2 | 경비 | GPU 임차, 상주·출장비 |  | 14000000
3 | 조정 | 사업 조정(협상 할인) |  | -49000000
4 | 공급가액 |  |  | 295000000 | VAT 별도
5 | 부가세 | VAT 10% |  | 29500000
6 | 합계 | VAT 포함 |  | 324500000
※ 특기사항
1. 오픈소스 SW(vLLM, Milvus, bge-m3, Qwen/Llama 계열 등)는 상용 사용 가능 라이선스로 라이선스 비용 없음.
2. GPU 서버·OS·MSSQL 라이선스 등 하드웨어/인프라는 발주사 별도 조달 (견적 제외).
3. 파서 개발, MSSQL 메타 DB 스키마 설계·적재, 교차검증 엔진, 파싱 예외처리 UI는 견적 범위에서 제외.
4. 무상 하자보수 6개월 포함. 옵션 항목 및 전제조건은 '옵션·조건' 시트 참조.
5. 대금 지급: 선금 30% / 중도금 30% (M2 검수 후) / 잔금 40% (최종 검수 후).
6. 단가·공수는 시장 수준 추정치이며, 비정형 문서 규모·동시 사용자 수 확인 후 확정 견적 제출 예정.
공급자: (인)

## WBS
작업분해구조(WBS) 및 등급별 투입 공수 (단위: M/M)
※ 파란 글씨 = 입력값(공수 배분). 합계·등급별 소계는 수식으로 계산되어 '인건비' 시트로 연결됩니다.
No | 작업 | 주요 내용 | 특급 | 고급 | 중급 | 초급 | 합계
1 | 착수·분석·설계 | 요구사항 정의, RAG 아키텍처, GPU 분할(파티셔닝) 설계, Golden Set 설계 지원 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 3
2 | 모델 서빙 인프라 | 폐쇄망 모델·패키지 반입, vLLM 구축, AWQ 양자화, 모델 벤치마크, API 게이트웨이, 모니터링 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 3
3 | 비정형 RAG | 문서 수집·청킹, 임베딩·리랭커, Milvus 구축, BM25+벡터 하이브리드 검색, 권한 필터 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 3.5
4 | Text-to-SQL | 질의용 뷰·용어 사전, 예시 기반 프롬프트, 읽기 전용 SQL 검증·실행, 단위 정규화, 정확도 평가 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0 | 4
5 | 질의 처리 흐름 | SQL·문서·복합 질의 라우터, 결과 통합, 답변 생성, 근거 인용 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2
6 | 가드레일 | 답변 수치와 DB 값 대조, 불일치 시 차단·경고, 프롬프트 인젝션 방어, 자동 평가 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2.5
7 | 웹 포털 | 채팅 UI, 근거·원본 링크 표시, 피드백 수집, 관리자 대시보드 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 3.5
8 | 보안 | AD/LDAP·SSO 연동, 부서·프로젝트별 RBAC, 질의 감사 로그 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5
9 | 통합 시험·튜닝 | Golden Set 검수, 성능·부하 시험, 가드레일 보완 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2
10 | 교육·기술 이전 | 사용자·운영자 매뉴얼, 관리자 교육, 소스 이관 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
11 | 사업 관리(PM) | 일정·품질 관리, 주간·월간 보고 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
합계 |  |  | 6 | 12 | 8 | 2 | 28

## 인건비 산출
투입 인력 및 인건비 산출 (단위: 원, VAT 별도)
※ M/M은 WBS 시트에서 연결(초록 글씨). 월 단가(파란 글씨)는 민간 SI 시장 수준 추정치이며 제경비·이윤 포함.
등급 | 역할 | M/M | 월 단가(원) | 금액(원) | 비고
특급 | PM 0.5명, AI 아키텍트 1명 | 6 | 15000000 | 90000000 | 경력 15년 이상
고급 | 모델 서빙·MLOps, RAG, Text-to-SQL 엔지니어 각 1명 | 12 | 12500000 | 150000000 | 경력 9년 이상
중급 | 가드레일·평가, 백엔드, 프론트엔드 | 8 | 9500000 | 76000000 | 경력 6년 이상
초급 | QA·문서화 | 2 | 7000000 | 14000000 | 경력 3년 이상
인건비 소계 |  | 28 |  | 330000000
구분 | 경비 항목 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) | 비고
경비 | 사전 벤치마크용 GPU 서버 임차 | 2 | 4000000 | 8000000 | 월, L40S급 / 서버 반입 전 모델 검증
경비 | 상주·출장비 | 4 | 1500000 | 6000000 | 월, 발주사 본사 상주 협의 시
경비 소계 |  |  |  | 14000000
구분 | 항목 |  |  | 금액(원) | 비고
총액 | 인건비 + 경비 |  |  | 344000000
조정 | 사업 조정(협상 할인) |  |  | -49000000 | 계약 협의에 따라 조정
공급가액 | 제안가 (VAT 별도) |  |  | 295000000
부가세 | VAT 10% |  |  | 29500000
합계 | VAT 포함 |  |  | 324500000
|  |  | 부가세율 | 10%
Note on D5: 시장 단가 추정치(제경비·이윤 포함). 실제 단가로 교체 가능.

## 추진일정
추진 일정 (4개월)
No | 작업 | M1 | M2 | M3 | M4 | 주요 산출물
1 | 착수·분석·설계 |  |  |  |  | 요구사항 정의서, 아키텍처·GPU 분할 설계서
2 | 모델 서빙 인프라 |  |  |  |  | 모델 서빙 API 엔드포인트
3 | 비정형 RAG |  |  |  |  | 하이브리드 검색 엔진
4 | Text-to-SQL |  |  |  |  | Text-to-SQL 모듈
5 | 질의 처리 흐름 |  |  |  |  | 질의 라우터·답변 생성 모듈
6 | 가드레일 |  |  |  |  | 가드레일 모듈, 평가 결과
7 | 웹 포털 |  |  |  |  | 질의응답 포털 (베타)
8 | 보안 |  |  |  |  | SSO·RBAC·감사 로그
9 | 통합 시험·튜닝 |  |  |  |  | 통합 시험 결과서
10 | 교육·기술 이전 |  |  |  |  | 사용자·운영자 매뉴얼, 소스 일체
11 | 사업 관리(PM) |  |  |  |  | 주간·월간 보고서
※ 전체 6개월 사업에 편입 시: M1에 서빙 인프라 선구축, 메타 DB 적재 완료(M4)부터 본격 개발로 조정 가능.

## 옵션·조건
옵션 항목, 전제 조건, 검수 기준, GPU 구성
옵션 | 내용 | 고급 M/M | 중급 M/M | 금액(원) | 비고
A | 70B LLM 서빙과 SLM·LLM 자동 선택 고도화 | 2 | 0 | 25000000 | VAT 별도
B | 스캔 PDF OCR 인덱싱 (도면·Form PDF 포함) | 1 | 1.5 | 26750000 | VAT 별도
C | 유지보수·운영 지원 (하자보수 기간 이후) |  |  | 4500000 | 월 단가, 또는 연 계약가의 12~15%
검수 항목 | 검수 기준 (제안)
Text-to-SQL | Golden Set 기준 실행 정확도 90% 이상. DB 조회 수치는 수정 없이 그대로 출력 (RFP '0% 오차' 대체 기준)
비정형 검색 | Recall@5 85% 이상
수치 가드레일 | DB 값과 다른 수치 95% 이상 탐지 및 차단·경고
근거 표시 | 모든 답변에 출처(시트·행·파일 링크) 첨부
응답 시간 | 동시 사용자 50명 기준 p95 15초 이내
No | 전제 조건
1 | 메타 DB 스키마·데이터 적재는 별도 과업으로 완료되며, 개발사에 MSSQL 읽기 전용 계정 제공
2 | GPU 서버는 착수 후 2주 이내 제공 (지연 시 동일 기간 일정 연장)
3 | 발주사 도메인 인력이 Golden Set(약 300문항)과 용어·단위 사전을 M2까지 제공
4 | 비정형 문서는 텍스트 기반 10만 페이지 이내 (스캔 문서는 옵션 B)
5 | 사내 SSO는 LDAP, SAML, OIDC 등 표준 프로토콜 지원
6 | 폐쇄망 모델·패키지 반입 절차는 발주사가 1주 이내 처리
GPU | 권장 구성 (L40S 48GB × 2)
L40S #0 | 32B급 LLM, AWQ 4bit (약 20GB) + KV 캐시 → 답변 생성, Text-to-SQL
L40S #1 | 8B급 SLM + 임베딩·리랭커 → 질의 라우팅, 요약, 가드레일 판정, 검색
비고 | 70B는 KV 캐시 여유 부족, NVLink 부재로 기본 구성 제외(옵션 A). 모델은 계약 시점 최신 오픈소스 모델 중 벤치마크로 선정