## 요구사항 매핑
「사내 엔지니어링 메타DB 구축 및 오픈소스 AI(SLM/LLM) 기반 온프레미스 RAG 시스템 개발」 — 과업 분해 및 제품 적합도(PMF) 분석
기준: 과업지시서 RFP-ENG-AI-2026-02(개정판, 2026.10) vs. Agent-X 기능 ID 대장 v3.2.1(486건, 2026-07-29) — 조회·판정 2026-10-19, 초안
★ = 주요 리스크 항목 (제안 전 반드시 확인 필요)
기능 ID = 기능명세서 시트 접두어 + 원본NO (LLM · LLMO=LLMOps · RAG=RAGOps · AGT=AgentOps · MLO=MLOps · GRAG=GraphRAG · RAGA=RAG Agent · NSQL=NL2SQL Agent) / RFP 항목의 ①②… = 해당 절의 글머리 순서
순번 | 구분 | RFP 항목 | 과업 (세부 작업) | 단계 | 개발 여부 | 근거 기능명세서 | 기술 요소 | 의견 | 리스크
1 | 사업관리 | §5 · §6 | 총괄 PM 지정, 주간/월간 공정 보고, 형상관리, TFT 합동 애자일 스프린트 운영 | 전 단계 | 신규 | - | 사내 Git(GitLab/Gitea)·이슈관리(Jira/Redmine) — 폐쇄망 설치 | 수행 과업. 공동 설계 방식이라 TFT 도메인 검증자(공정·기계·계장 각 1명) 가용 시간이 일정 병목 — 스프린트별 검증 일정 확약 필요
2 | 사업관리 | §6 M1 | 요구사항 정의서 작성, 5대 산출물 샘플 분석(산출물별 서식 유형·버전 수 조사) | M1 | 신규 | - | 서식 프로파일링 스크립트(Python·openpyxl) | 프로젝트별 서식 편차가 파서 공수를 좌우 — M1에서 산출물별 서식 유형 수·샘플 건수를 확정해야 M2~M3 일정이 성립
3 | 사업관리 | §6 M1 · §4.3 | GPU 서버·개발 환경 셋업(드라이버·CUDA·컨테이너 런타임), 폐쇄망 반입 패키지 구성(모델 가중치·wheel·이미지) | M1 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | MLOps | NVIDIA Driver·CUDA, Docker/단일 노드 K8s, 사내 이미지·PyPI 미러 | 노드·GPU 자동 등록(MLO-045·049), GPU 정보 갱신(MLO-050). 오프라인 설치 패키지 반입은 수행 과업. 서버가 '도입 예정'이라 도입 지연 시 M1부터 밀림 | ★
4 | 사업관리 | §5 · §6 M6 | 시스템 기술 이전, 사용자/운영자 매뉴얼 작성, 관리자 교육 | M6 | 신규 | - | - | 수행 과업
5 | 사업관리 | §6 M6 | 시스템 소스코드 일체 제출 | M6 | 신규 | - | - | 커스텀 개발분(파서·검증 엔진·포털·연계 모듈)은 제출 가능. Agent-X 제품 소스는 제출 대상이 아님 — 산출물을 '개발분 소스 + 제품 라이선스·설치본'으로 협의 필요 | ★
6 | 메타DB 설계 | §2 · §3.1-① · §4.2 | 5대 산출물 관계를 고려한 MSSQL 메타DB 스키마(ERD) 공동 설계 — 공통 마스터(Project·Unit·Equipment·Tag·Document·Revision) + 산출물별 상세 테이블 | M1 | 신규 | - | MSSQL 2019/2022, ERD 도구, DB 마이그레이션(Flyway/SSDT) | 제품에 정형 메타DB 모델링 기능 없음. Tag No·Equipment No를 교차 키로 하는 공통 마스터 설계가 정합성 검증과 Text-to-SQL 정확도를 함께 결정
7 | 메타DB 설계 | §3.1-① · §3.2-③ | 원천 근거 추적 컬럼 설계(파일 경로·시트명·행/셀 주소·리비전·적재 배치 ID) | M1 | 신규 | - | MSSQL 출처 컬럼, 파일서버 UNC 링크 | 포털의 '근거 위치(시트명·행·파일 링크)' 표시를 위해 모든 적재 레코드에 출처 좌표를 보존해야 함 — 스키마 단계에서 확정
8 | 메타DB 설계 | §3.1-① · §3.2-④ | 공학 단위·값 표준화 설계(값/단위 컬럼 분리, SI 환산 컬럼, Min/Normal/Max 분리, 'N/A'·'-'·결측 코드화) | M1~M3 | 신규 | - | pint(단위 변환), MSSQL 계산 컬럼 | 'barg·kg/cm²G·psig', '°C·°F' 혼재 시 Text-to-SQL 비교 질의와 가드레일 수치 대조가 모두 틀어짐 — 단위 정규화는 정확도 전제 조건
9 | 메타DB 설계 | §3.1-③ | 엔지니어링 용어·Tag 표기 사전(동의어·약어·'FT-1001'/'FT 1001' 표기 변형), 서비스명 정규화 | M1~M3 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | GraphRAG | 용어 사전 테이블(MSSQL), 정규식 Tag 파서 | 사전 기반 추출·사전 등록 API(GRAG-005), 엔터티 통합(GRAG-006)으로 표기 변형 통합 가능. 공정·기계·계장 용어집 구축은 TFT 가이드 기반 수행
10 | 파서 · ETL | §2-1 · §3.1-② | PDS 파서(Excel) — 다단 헤더·복합 표 해석, 운전/설계 조건(Normal/Rated/Max 유량, P&T, Density, Viscosity, 열량), 조성, 부식 여유, 특수 사양 추출 | M2~M3 | 신규 | - | pandas·openpyxl(병합셀 해제·헤더 경로 평탄화), 서식별 매핑 규칙(YAML) | 제품 문서 변환(RAG-050)은 PDF 경유 텍스트화라 셀 좌표·다단 헤더 구조를 보존하지 못함 → 정형 추출은 전용 파서 신규. 프로젝트 서식 수에 비례해 공수 증가 | ★
11 | 파서 · ETL | §2-1 · §3.1-② | PDS 파서(PDF) — 비정형 다단·복합 표 처리, 스캔본 OCR | M2~M3 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | RAG Agent · AgentOps | PyMuPDF·pdfplumber/Camelot(텍스트 PDF), DOC-AI OCR(스캔), VLM 표 재판독 | DOC-AI OCR(RAGA-011)·페이지 태그(RAGA-013)·표 왜곡 시 이미지 재판독(RAGA-014), 문서 추출 노드(AGT-019). 수치 셀 정확도 검증(범위·형식 검사)은 개발
12 | 파서 · ETL | §2-2 · §3.1-② | MDS 파서 — Excel/Word 다단 헤더·병합셀, Tag No·설계 P/T·치수·용량·동력·모터 사양·재질(Shell/Tube/Impeller)·노즐 스케줄·플랜지 규격 | M2~M3 | 신규 | - | openpyxl, python-docx(표·병합셀), 장비 유형별(펌프·열교환기·용기·압축기) 템플릿 | 장비 유형마다 데이터시트 서식이 달라 '유형 × 프로젝트' 조합별 매핑 필요. 노즐 스케줄은 1:N 하위 테이블로 분리
13 | 파서 · ETL | §2-3 · §3.1-② | Instrument Index 파서 — 대용량 시트, Tag No·계기 유형·Service·Loop No·I/O(AI/AO/DI/DO)·설치 위치·P&ID 번호 | M2 | 신규 | - | pandas(청크 로딩), 헤더 동의어 매핑, pyodbc fast_executemany/BCP 대량 적재 | 가장 정형적인 표라 선행 구현 권장(Tag 마스터 원천). ISA 5.1 기준 계기 유형 코드 표준화
14 | 파서 · ETL | §2-4 · §3.1-② | Instrument Datasheet 파서 — Excel·Form PDF, Calibration Range·전원·출력 신호·연결 규격·방폭 등급·Body/Trim 재질·Cv·제조사 | M2~M3 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | RAG Agent | pypdf(AcroForm 필드 추출), openpyxl, DOC-AI OCR(스캔본) | Form PDF는 폼 필드 직접 추출이 가장 정확. 필드가 평탄화된 PDF·스캔본은 OCR(RAGA-011)로 폴백 — 폼 필드 보존 비율을 샘플로 확인 필요
15 | 파서 · ETL | §2-5 · §3.1-② | Lesson Learned 파서 — Excel/Word/Report 정형·비정형 혼재, 프로젝트·공종·발생 단계·이슈·Root Cause·재발 방지 조치 구조화 | M2~M3 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | LLM · AgentOps · RAGOps | python-docx, LLM 구조화 출력(JSON Schema), 구조 기반 청킹 | 정형 시트는 직접 매핑, 서술형 리포트는 LLM 노드 구조화 출력(AGT-013)으로 필드 추출 후 검증자 확인. 본문은 청킹(RAG-062)으로 벡터 색인 병행
16 | 파서 · ETL | §3.1-② · §5 | 데이터 적재 자동화(ETL) — 파일서버 감시·증분 적재·리비전 관리·재처리, Staging→Core 적재 | M2~M3 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | RAGOps | Python ETL 작업 + RAGOps 작업 등록·파이프라인·스케줄 엔진, SQLAlchemy/pyodbc | 무코드 작업 등록(RAG-122)·커스텀 파이프라인(RAG-123)·cron 스케줄(RAG-126)·재시도(RAG-128)·실행 이력(RAG-131)을 오케스트레이션에 활용. RAGOps는 RAG 색인용 — MSSQL 적재 로직은 개발
17 | 파서 · ETL | §3.1-② · §6 M2~M3 | 과거 프로젝트 데이터 대량 파싱 및 MSSQL 메타DB 적재 | M2~M3 | 신규 | - | 배치 실행, 적재 결과 리포트 | 대상 프로젝트 수·파일 수·서식 종류가 RFP에 없음 — 적재 범위(건수·연도)를 계약 전 확정해야 공수 산정 가능 | ★
18 | 정합성 검증 | §3.1-③ (1) | PDS ↔ MDS 교차 검증 — 설계 압력/온도 ≥ 운전 Max + 여유, 유량·용량·동력 일치, 재질-부식 여유 적합성 | M2~M3 | 신규 | GraphRAG | 룰 엔진(Python + SQL 뷰), 룰 정의 테이블(버전 관리), 허용 오차 파라미터 | 제품에 정형 데이터 교차 검증 엔진 없음. 업무 규칙 추출(GRAG-007)은 문서 속 규칙 후보 발굴에만 활용. 룰은 TFT(공정·기계)가 정의 — 룰 확정이 M2 이후면 일정 지연
19 | 정합성 검증 | §3.1-③ (2) | Instrument Index ↔ Instrument Datasheet Tag 매핑 무결성(누락·중복·불일치) 검증 | M2~M3 | 신규 | - | SQL Anti-Join, 정규화 Tag 키 매칭, rapidfuzz 퍼지 매칭 | Tag 표기 사전(순번 9) 위에서 수행. 키 매칭은 SQL로 충분
20 | 정합성 검증 | §3.1-③ (2) | Instrument Index ↔ P&ID 도면 매핑 무결성 검증 | M2~M3 | 신규 | - | P&ID Tag 목록(SPPID/AVEVA 추출본) 또는 도면 PDF 텍스트 추출 | P&ID는 5대 산출물에 없음 — P&ID Tag 원천(설계 툴 추출 리스트 vs 도면 PDF/CAD)이 RFP에 없음. 도면 OCR 기반 Tag 인식이면 별도 과업 규모 | ★
21 | 정합성 검증 | §3.1-③ (3) | Lesson Learned ↔ PDS/MDS 설계 파라미터 연계 태깅(키워드·설비 유형·Tag 기준 릴레이션 매핑) | M3~M4 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | GraphRAG · LLM | LLM 엔터티 추출, 매핑 테이블(LL_ID ↔ Equipment/Tag/Parameter), 그래프 DB(선택) | 트리플 추출·신뢰도·출처(GRAG-004), 인과 관계(GRAG-008), 그래프 색인(GRAG-009)으로 설비-이슈-원인 관계 생성. MSSQL 매핑 테이블 역적재는 개발. 견적 구성 시 GraphRAG 포함 여부 결정 필요
22 | 정합성 검증 | §3.1-③ · §6 M2~M3 | 정합성 검증 결과서(룰별 위반 건수·상세 목록) 생성 | M3 | 신규 | - | SQL 리포트, Excel 내보내기 | 수행 과업
23 | 파싱 예외 관리 | §3.1-④ | 파싱 실패·결측·형식 오류 실시간 로깅 및 오류 유형 분류 | M2~M3 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | MLOps · RAGOps | OpenTelemetry → ClickHouse 로그, 오류 테이블(MSSQL), 임계 알림 | 로그 수집·검색(MLO-063~066), 임계 알림(MLO-075), 작업 실행 이력(RAG-131). 셀 단위 오류 레코드(파일·시트·셀·사유) 스키마는 개발
24 | 파싱 예외 관리 | §3.1-④ | 도메인 검증자 전용 웹 예외 처리/수정 UI — 원본 셀 대조 화면, 값 수정·승인·반려, 수정 이력 | M3~M5 | 신규 | - | React/Vue + FastAPI, 원본 Excel 미리보기(SheetJS), 승인 워크플로 | 제품 청크 편집(RAG-053~057)은 비정형 청크용 — 정형 레코드 검수 UI 없음. 화면 범위가 크므로 화면 목록을 M1에서 확정
25 | 파싱 예외 관리 | §5 | 검증자 피드백 반영 파서 튜닝(서식 매핑 규칙 추가·재파싱) | M3 | 신규 | - | 매핑 규칙 설정 파일, 재처리 배치 | 수행 과업 — 재파싱 시 사람이 수정한 값을 덮어쓰지 않는 우선순위 규칙 필요
26 | AI 인프라 · 서빙 | §3.2-① · §4.3 | SLM/LLM 동시 구동 GPU 리소스 파티셔닝 방안 수립(L40S 48GB × 2) | M1 · M4 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | MLOps · LLMOps | vLLM(gpu-memory-utilization·Tensor Parallel), AWQ/GPTQ INT4 | L40S는 MIG 미지원·NVLink 없음 → 프로세스 단위 VRAM 분할만 가능. 70B INT4(가중치 약 40GB)는 GPU 1장에 KV 캐시 여유가 거의 없어 TP=2 분산이 현실적(안은 '기술 요소 매핑' 시트). GPU 그룹·할당 추적(MLO-051·054), 자원 사양 지정 배포(MLO-028) | ★
27 | AI 인프라 · 서빙 | §3.2-① | 오픈소스 SLM 서빙(Qwen2.5-14B/32B, Llama-3.1-8B 등) | M4 | 솔루션에 포함 | MLOps · LLMOps · LLM | vLLM, safetensors 가중치(사내 반입), AWQ INT4 | vLLM 지원 모델 탑재(LLM-002), 서비스 생성·버전 지정 배포(MLO-027·028), 로드/언로드(LLMO-011), 다중 모델 운영(LLMO-015)
28 | AI 인프라 · 서빙 | §3.2-① | 양자화 LLM 서빙(Llama-3.1-70B 4bit 등) | M4 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | MLOps · LLMOps | vLLM TP=2, AWQ/GPTQ 4bit 체크포인트 | 서빙 체계는 제품(MLO-028). 양자화 체크포인트 선정, 한국어 품질·처리량 실측은 수행. PCIe 기반 TP라 처리량 저하 — 동시 사용자 목표 확인 필요
29 | AI 인프라 · 서빙 | §3.2-① | 모델 통합 게이트웨이(OpenAI 호환 API) 및 작업별 모델 라우팅(SQL 생성=SLM, 종합 답변=LLM) | M4 | 솔루션에 포함 | MLOps · LLMOps | 모델 게이트웨이(OpenAI 호환), config 기반 모델 등록 | OpenAI 호환 API(MLO-042), 다중 백엔드·라우팅(MLO-043), 모델 비교(LLMO-031). 외부 상용 API 연동은 폐쇄망 원칙상 미등록
30 | AI 인프라 · 서빙 | §3.2-① | TensorRT-LLM 기반 서빙 | M4 | 신규 | - | TensorRT-LLM / Triton | RFP 표현은 'vLLM / TensorRT-LLM' 택일로 읽힘. 제품은 vLLM 기준(Triton은 백엔드 등록만, MLO-043) — vLLM 단일 제안으로 충족되는지 확인
31 | AI 인프라 · 서빙 | §3.2-① · §4.1 | 모델 선정·비교 평가 및 라이선스 검토(한국어 품질, Llama Community License, Qwen 라이선스) | M1 · M4 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | LLMOps | 평가 셋 기반 비교 벤치마크 | RFP 예시 모델은 2024년 세대 — 동급 최신 오픈소스 모델을 대안으로 비교 제시 가능. Llama-3.1-8B는 한국어 품질이 약해 Text-to-SQL 주력으로는 부적합할 수 있음. 모델 비교(LLMO-031)·평가(LLMO-051) 활용
32 | AI 인프라 · 서빙 | §3.2-② | 임베딩·리랭커 모델 서빙(한영 혼용 기술 용어 대응) | M4 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | MLOps · GraphRAG | 다국어 임베딩(bge-m3 등), 리랭커(bge-reranker 계열) | 임베딩 API(MLO-042 /v1/embeddings), 재순위화(GRAG-021). 엔지니어링 약어·단위 표현 검색 품질은 튜닝 필요
33 | AI 인프라 · 서빙 | §4.3 | 서빙 모니터링·헬스 체크·장애 알림 | M4~M6 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | LLMOps · MLOps | Prometheus, DCGM exporter, 대시보드 | GPU 온도·전력·사용률·메모리(LLMO-001~004), vLLM 메트릭(MLO-072), 임계 알림(MLO-075). 헬스 체크(MLO-038~041)는 명세상 '개발 필요' 항목
34 | 하이브리드 RAG · Text-to-SQL | §3.2-② (정량) | Text-to-SQL 모듈 — MSSQL 연결, 자연어 → SQL 변환·실행 | M4~M5 | 솔루션에 포함 | NL2SQL Agent | NL2SQL Agent(ReAct·Lite 모드), sqlglot, ODBC Driver 18 | MSSQL dialect 지원(NSQL-011), ReAct 다단 질의(NSQL-002~005), 단순 질의 고속 처리(NSQL-006)
35 | 하이브리드 RAG · Text-to-SQL | §3.2-② (정량) | 스키마 프로파일링·컬럼 설명 보정(공학 용어·단위·코드값 설명, 조인 경로, 예시 질의-SQL 쌍) | M4 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | NL2SQL Agent | 스키마 설명 CSV·summary.json, few-shot 예시 | FK·조인 마이닝(NSQL-012), 컬럼 프로파일(NSQL-013), 설명 편집(NSQL-018~019), 프롬프트 템플릿 교체(NSQL-020). 공학 용어·단위 설명 작성은 TFT와 공동 수행
36 | 하이브리드 RAG · Text-to-SQL | §3.2-② (정량) | '0% 오차' 수치 조회 — 정확도 정의·검증 방식 수립(SQL 결과 원값 그대로 표기, LLM의 수치 재작성 금지) | M4~M6 | 추가 개발 | NL2SQL Agent · LLM | SQL 결과 표 직접 렌더링, 실행 정확도(Execution Accuracy) 평가 | 조회값 자체는 DB 원값이라 오차 0이 가능하나, 질문 → SQL 변환 정확도는 100% 보장 불가. '오차 0%'를 '조회값 무가공 표기 + Golden Set 실행 정확도 목표치'로 정의하도록 협의 필요 | ★
37 | 하이브리드 RAG · Text-to-SQL | §3.2-② (정량) · §4.4 | SQL 안전장치(읽기 전용 계정·SELECT 한정·타임아웃·행 수 제한) | M4 | 솔루션에 포함 | NL2SQL Agent | MSSQL 읽기 전용 로그인, 조회 전용 뷰 스키마 | 읽기 전용 파서 검증(NSQL-023), MSSQL은 계정 권한으로 통제(NSQL-024) — 발주사 DBA가 조회 전용 계정 발급 필요. 타임아웃·행 제한(NSQL-025~026)
38 | 하이브리드 RAG · Text-to-SQL | §3.2-② (정량) · §4.4 | 프로젝트별 데이터 권한을 SQL 조회에 적용(행 수준 보안) | M5 | 추가 개발 | NL2SQL Agent | MSSQL Row-Level Security + SESSION_CONTEXT, 또는 권한별 뷰 | NL2SQL 명세에 사용자 권한별 행 필터 없음. MSSQL RLS 정책에 사용자 컨텍스트를 넘기는 방식으로 개발
39 | 하이브리드 RAG · 비정형 | §3.2-② (비정형) | 비정형 텍스트(L/L·시방서·비고란) 수집 → 청킹 → 임베딩 → 색인 파이프라인 | M4 | 솔루션에 포함 | RAGOps | 문서 수집(XLSX·DOCX·PDF 등), 구조 기반 청킹 | 파일 형식 필터(RAG-018), 표준 파이프라인(RAG-118~119), 청킹 3종(RAG-062), 증분 수집·삭제 반영(RAG-132~133)
40 | 하이브리드 RAG · 비정형 | §3.2-② (비정형) · §4.2 | MSSQL 비고란·L/L 텍스트 컬럼을 RAG 색인 소스로 수집 | M4 | 추가 개발 | RAGOps | MSSQL 커넥터(pyodbc/JDBC) 추가, 또는 FGF/CSV 내보내기 경유 | RAGOps DB 소스는 PostgreSQL·MySQL·Oracle만 지원(RAG-026·113) — MSSQL 커넥터 추가 개발 필요. 필드 역할·메타 매핑(RAG-029~030), 증분 색인(RAG-084)은 커넥터 추가 후 활용 | ★
41 | 하이브리드 RAG · 비정형 | §3.2-② (비정형) | 오픈소스 벡터DB(Milvus / pgvector 등) 연계 | M4 | 추가 개발 | RAGOps · RAG Agent | Milvus 2.x 또는 pgvector, 키워드(BM25) + 벡터 앙상블 | 제품 검색은 코난 검색엔진 기반 키워드+벡터 앙상블(RAGA-025). RFP가 '오픈소스 벡터DB 연계'를 명시 — 코난 엔진 대체 인정 여부 확인, 불인정 시 Milvus/pgvector 색인 어댑터 개발 | ★
42 | 하이브리드 RAG · 비정형 | §3.2-② (비정형) | 메타 필터 검색(프로젝트·공종·발생 단계·설비 유형) 및 재순위화 | M4~M5 | 솔루션에 포함 | RAGOps · GraphRAG · RAG Agent | 조건식(where) 검색, 리랭커 | 조건식 검색(RAG-093), 필드 추가(RAG-074), 유사도·Top K(RAG-091~092), 하이브리드 검색(GRAG-019), 재순위화(GRAG-021)
43 | 하이브리드 RAG · 오케스트레이션 | §3.2-② | 질의 의도 라우팅(정량 → Text-to-SQL / 비정형 → 벡터 검색 / 복합 → 병렬 실행 후 통합) | M5 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | AgentOps · GraphRAG · NL2SQL Agent | LangGraph 워크플로, MCP(NL2SQL 인스턴스) | 분류 노드(AGT-016)·IF/ELSE(AGT-015)로 라우팅, NL2SQL MCP 인스턴스(NSQL-037)를 MCP 도구(AGT-026)로 호출, 지식검색 노드(AGT-018). 질의 분석(GRAG-013)은 그래프/청크 판단만 — SQL 경로 판단은 개발
44 | 하이브리드 RAG · 오케스트레이션 | §3.2-③ | 정량 스펙 + 과거 L/L 권고사항 복합 답변 생성(Tag·설비 기준 L/L 자동 연결) | M5 | 추가 개발 | AgentOps · GraphRAG · LLM | L/L–설비 매핑 테이블(순번 21) 조인, 답변 템플릿 | 결과 통합(GRAG-020)·멀티홉 탐색(GRAG-016)으로 '설비 → 유사 이슈 → 재발 방지' 경로 탐색 가능. 정량 표와 L/L 카드를 함께 구성하는 답변 형식은 개발
45 | 질의응답 포털 | §3.2-③ | 엔지니어링 질의응답 웹 포털(채팅·멀티턴·대화 이력·답변 평가) | M4~M5 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | LLM · AgentOps | 서비스 포털, 에이전트 채팅 | 질의응답·멀티턴·대화 이력·선호도 평가(LLM-024·031·041·032), 배포 에이전트 채팅(AGT-029). 엔지니어링 화면(스펙 표·단위 표시) 커스터마이징은 개발
46 | 질의응답 포털 | §3.2-③ | 근거 위치 표시 — 시트명·행·셀, 원천 파일 링크, 문서 페이지 | M5 | 추가 개발 | LLM · RAGOps · RAG Agent · GraphRAG | 출처 좌표 컬럼(순번 7), 파일서버 링크/뷰어 | 참고문헌·원문 제시(LLM-025·039), 메타 필드(RAG-030), 페이지 태그(RAGA-013), 인용 클릭 이동(GRAG-018). Excel 시트·행 단위 근거는 제품에 없어 메타DB 출처 컬럼 연계로 개발
47 | 질의응답 포털 | §3.2-③ | 정량 조회 결과 표 표시·실행 SQL 확인·Excel 내보내기 | M5 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | LLM · NL2SQL Agent | 표 렌더링, 결과 다운로드 | 표 데이터 해석(LLM-015), 파일 다운로드(LLM-030), 결과 행 제한(NSQL-022). SQL 노출은 권한자 한정 권장
48 | 질의응답 포털 | §3.2-③ · §6 M4~M5 | 메타DB 검색·조회 화면(Tag·장비 기준 상세 스펙, 산출물 간 연결 보기) | M5 | 신규 | - | 웹 UI(React) + REST API | RFP '웹 UI(질의응답/검색/예외관리)' 중 검색 화면 — 정형 데이터 탐색 UI는 제품에 없음
49 | 가드레일 · 신뢰도 | §3.2-④ | 수치 가드레일 — 답변 내 임계치(온도·압력·유량·재질) 값 추출 후 MSSQL 원값 대조, 불일치 시 차단/경고 | M5~M6 | 신규 | AgentOps · LLM | 수치·단위 추출(정규식 + pint), SQL 재조회 대조, 허용 오차 규칙 | 가드레일(AGT-027)·필터(LLM-013)는 유해·개인정보 중심 — 수치 사실 대조 기능 없음. 단위 환산 후 비교, 재질은 코드 사전 대조. '엄격한' 차단 기준(허용 오차, 근거 없는 수치 처리)을 TFT와 정의 | ★
50 | 가드레일 · 신뢰도 | §3.2-④ | 근거 기반 답변 강제(근거 없는 수치 생성 금지, 출처 미제시 답변 경고) | M5 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | LLM · RAG Agent | 시스템 프롬프트 정책, 인용-답변 일치 검증 | 할루시네이션 최소화·원문 제공(LLM-036·039), 검색 의무화·출처 표기(RAGA-028), 원문 내용만 요약(RAGA-020). 인용-답변 일치 검증은 개발
51 | 가드레일 · 신뢰도 | §5 · §6 M6 | Golden Set 기반 답변 신뢰도 평가(Text-to-SQL 실행 정확도, RAG 답변 정확도) | M5~M6 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | LLMOps | RAGAS, SQL 실행 결과 비교 스크립트 | 배치 실행(LLMO-045~046), RAGAS 평가(LLMO-051~053). Text-to-SQL 실행 정확도는 RAGAS 범위 밖 — 평가 스크립트 개발. Golden Set 작성은 TFT 몫(R&R)
52 | 보안 · 인프라 | §4.1 | 100% 온프레미스 설치, 외부 전송 차단(웹 검색·외부 API 비활성화) | M1~M6 | 솔루션에 포함 | LLM · RAG Agent · RAGOps | 폐쇄망 설치, egress 차단 | 온프레미스 구축(LLM-001), 웹 검색 토글 비활성화(RAGA-015), 외부 호출 허용 목록(RAG-127). 게이트웨이 외부 상용 API(MLO-043)는 미등록
53 | 보안 · 인프라 | §4.4 | 사내 계정 체계 연동(SSO·AD/LDAP) | M5 | 추가 개발 | RAGOps · LLMOps | LDAP/AD, SAML/OIDC | 사내 인증체계 위임 구조(RAG-135)는 Nexus 기준 — 발주사 계정 체계(AD·SSO 종류) 확인 후 연동 개발
54 | 보안 · 인프라 | §4.4 | 부서/프로젝트별 기술 문서 접근 권한 제어(RBAC) | M5 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | LLMOps · LLM · RAG Agent · GraphRAG | 역할·프로젝트 권한 테이블 | 역할 기반 접근 제어(LLMO-076), 권한별 문서 열람 제한(LLM-022), 요청 단위 볼륨 지정(RAGA-023), 권한·보안등급 필터(GRAG-017). 메타DB 행 권한(순번 38)과 하나의 권한 모델로 통합 설계 필요
55 | 보안 · 인프라 | §4.4 | 데이터 접근·모델 질의 감사 로그 | M5~M6 | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | LLMOps · GraphRAG · MLOps | 감사 로그 테이블, ClickHouse | 대화이력 상세·요청/응답 로그(LLMO-062~066), 관리자 작업 이력(LLMO-067~068), 감사 로그(GRAG-028), 트레이스(MLO-067~071). 실행 SQL·조회 테이블 단위 기록과 검증자 수정 이력은 개발
56 | 보안 · 인프라 | §4.3 | 단일 서버(32코어/256GB) 내 플랫폼·서빙·검색엔진·ETL 공존 자원 설계 | M1 | 추가 개발 | MLOps | 컨테이너 자원 제한, 단일 노드 K8s 또는 Docker Compose | 서버 1대라 이중화 없음. Agent-X 전체 스택(관측·로그·검색엔진) 상주 시 CPU/RAM 여유 검토 필요. 개발/운영 환경 분리 여부 확인
57 | 통합 검증 · 안정화 | §6 M6 | 도메인 엔지니어 합동 실무 데이터 기반 통합 성능 검수, 통합 시험 결과서 | M6 | 신규 | LLMOps | 시험 시나리오, 성능 측정(응답 시간·동시 사용자) | 수행 과업. 검수 기준(정확도·응답 시간·동시 사용자 수)이 RFP에 없음 — M1 요구사항 정의서에 정량 기준 명시 필요
58 | 통합 검증 · 안정화 | §1.3 · §6 M6 | 가드레일 보완·안정화, 무상 하자보수 | M6~ | 신규 | - | - | 하자보수 기간·범위가 '별도 협의' — 견적 전 확정 필요

## 요약
개발 유형별 집계
※ 아래 수치는 '요구사항 매핑' 시트를 참조하는 수식입니다. 시트 수정 시 자동 반영됩니다.
개발 유형 | 항목 수 | 비중 | 설명
솔루션에 포함 | 7 | 12.07% | 기존 제품 기능으로 즉시 대응 가능 (제안서 강점으로 부각)
추가 개발 | 8 | 13.79% | 제품 기반 위에 연동·확장 개발이 필요한 항목
신규 | 22 | 37.93% | 제품과 무관하게 처음부터 구축·수행해야 하는 과업
복합(포함+추가/신규) | 21 | 36.21% | 일부는 제품, 일부는 개발이 필요한 항목
합계 | 58 | 100%
구분별 과업 수 (개발 유형별)
구분 | 솔루션에 포함 | 추가 개발 | 신규 | 포함 + 추가 개발 | 합계
사업관리 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5
메타DB 설계 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4
파서 · ETL | 0 | 0 | 4 | 4 | 8
정합성 검증 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5
파싱 예외 관리 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
AI 인프라 · 서빙 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8
하이브리드 RAG · Text-to-SQL | 2 | 2 | 0 | 1 | 5
하이브리드 RAG · 비정형 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4
하이브리드 RAG · 오케스트레이션 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
질의응답 포털 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4
가드레일 · 신뢰도 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
보안 · 인프라 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5
통합 검증 · 안정화 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
합계 | 7 | 8 | 22 | 21 | 58
주요 리스크 항목 (★)
순번 | 항목 | 개발 여부 | 리스크 요지
3 | §6 M1 · §4.3 GPU 서버·개발 환경 셋업(드라이버·CUDA·컨테이너 런타임), 폐쇄망 반입 패키지 구성(모델 가중치·wheel·이미지) | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | GPU 서버가 '도입 예정' — 도입·반입 지연 시 M1 환경 셋업부터 전체 일정이 밀림
5 | §6 M6 시스템 소스코드 일체 제출 | 신규 | '시스템 소스코드 일체' — 상용 플랫폼(Agent-X) 소스는 제출 불가, 제출 범위 협의 필요
10 | §2-1 · §3.1-② PDS 파서(Excel) — 다단 헤더·복합 표 해석, 운전/설계 조건(Normal/Rated/Max 유량, P&T, Density, Viscosity, 열량), 조성, 부식 여유, 특수 사양 추출 | 신규 | 프로젝트별 서식(병합셀·다단 헤더) 다양성 — 서식 수에 비례해 파서 공수 증가, 6개월 내 5종 파서 + 튜닝
17 | §3.1-② · §6 M2~M3 과거 프로젝트 데이터 대량 파싱 및 MSSQL 메타DB 적재 | 신규 | 과거 프로젝트 적재 범위(프로젝트·파일·서식 수) 미정 — 공수·견적 산정 불가
20 | §3.1-③ (2) Instrument Index ↔ P&ID 도면 매핑 무결성 검증 | 신규 | P&ID는 5대 산출물 밖 — Tag 원천(설계 툴 추출본 vs 도면 PDF) 미정, 도면 인식이면 별도 과업
26 | §3.2-① · §4.3 SLM/LLM 동시 구동 GPU 리소스 파티셔닝 방안 수립(L40S 48GB × 2) | 솔루션에 포함 + 추가 개발 | L40S 2장(MIG·NVLink 없음)에서 70B 4bit + SLM 동시 구동 — KV 캐시 여유가 작아 동시 사용자 수 제약
36 | §3.2-② (정량) '0% 오차' 수치 조회 — 정확도 정의·검증 방식 수립(SQL 결과 원값 그대로 표기, LLM의 수치 재작성 금지) | 추가 개발 | '0% 오차' Text-to-SQL — SQL 변환 정확도 100%는 보장 불가, 검수 기준 재정의 필요
40 | §3.2-② (비정형) · §4.2 MSSQL 비고란·L/L 텍스트 컬럼을 RAG 색인 소스로 수집 | 추가 개발 | RAGOps DB 소스에 MSSQL 미지원 — 커넥터 추가 개발
41 | §3.2-② (비정형) 오픈소스 벡터DB(Milvus / pgvector 등) 연계 | 추가 개발 | '오픈소스 벡터DB(Milvus/pgvector 등)' 명시 — 코난 검색엔진 대체 인정 여부 미확인
49 | §3.2-④ 수치 가드레일 — 답변 내 임계치(온도·압력·유량·재질) 값 추출 후 MSSQL 원값 대조, 불일치 시 차단/경고 | 신규 | 수치 가드레일(MSSQL 원값 대조·차단)은 제품에 없음 — 신규 개발, 차단 기준 정의가 TFT 의존
- | 사업 일정·예산 (§1.3 · §1.4) | - | 6개월에 파서 5종·정합성 엔진·예외 관리 UI·하이브리드 RAG·포털·가드레일을 모두 수행 — 사업 예산 '미정', 하자보수 '별도 협의'. M/M 산정 전 범위 고정 필요
발주처 확인 요청 사항 (제안 정밀도 향상을 위해 필요)
1 | 과거 프로젝트 적재 범위 — 대상 프로젝트 수, 산출물별 파일 수, 서식 종류, 스캔 PDF 비중
2 | P&ID Tag 원천 형태 — 설계 툴(SPPID·AVEVA 등) 추출 리스트 제공 가능 여부, 도면 PDF/CAD만 있는지
3 | '오픈소스 벡터DB(Milvus / pgvector 등)' — 상용 검색엔진의 벡터 색인으로 대체해도 되는가
4 | 'Text-to-SQL 0% 오차'의 검수 기준 — Golden Set 규모·질의 유형, 실행 정확도 목표치
5 | 수치 가드레일 차단/경고 기준 — 허용 오차, 단위 환산 기준, 근거 없는 수치의 처리 방식
6 | '시스템 소스코드 일체' 범위 — 상용 플랫폼 포함 여부, 라이선스 형태(영구·기간·사용자 수)
7 | GPU 서버 도입 시점, 별도 개발 서버 여부, MSSQL 버전·접속 방식·조회 전용 계정 발급 가능 여부
8 | 사내 계정 체계(AD·LDAP·SSO 종류)와 부서/프로젝트 권한 원천 시스템
9 | 동시 사용자 수·응답 시간 목표 — 70B 상시 구동 여부(GPU 분할 1안/2안) 판단 근거
10 | TensorRT-LLM 적용이 필수인지, vLLM 단일 서빙으로 충족되는지
11 | 상주 개발 여부·장소와 폐쇄망 반입 절차(모델 가중치·패키지 반입 승인 기간)

## 기술 요소 매핑
기술 요소 매핑 (계층별 기술 스택)
제공 형태: 제품 = Agent-X 기능 / 오픈소스 = 신규 도입 OSS / 발주사 제공 = RFP상 당사 제공 / 신규 개발 = 커스텀 개발. '관련 과업'은 '요구사항 매핑' 시트 순번
계층 | 기술 요소 | 적용 기술 | 제공 형태 | 관련 과업 | 비고
데이터 원천 | 파일 저장소 | 사내 파일서버(SMB/NFS) — RAGOps 문서 저장소 연결(RAG-110) | 발주사 제공 | 16, 46 | 원천 파일 링크 경로 규칙을 메타DB 출처 컬럼과 통일
파싱 | Excel 파서 | pandas, openpyxl | 오픈소스 | 10, 12, 13, 14 | 병합셀 해제·다단 헤더 경로 평탄화·서식별 매핑 규칙(YAML)
파싱 | Word 파서 | python-docx | 오픈소스 | 12, 15 | 표 병합셀 처리
파싱 | PDF 텍스트·표 | PyMuPDF, pdfplumber, Camelot | 오픈소스 | 11 | 텍스트 PDF 대상
파싱 | Form PDF | pypdf (AcroForm 필드) | 오픈소스 | 14 | 평탄화된 PDF는 OCR 폴백
파싱 | OCR · VLM | DOC-AI OCR(RAGA-011), 표 왜곡 시 이미지 재판독(RAGA-014) | 제품 | 11, 14 | 스캔본 대상
파싱 | LLM 구조화 추출 | LLM 노드 구조화 출력(AGT-013), 문서 추출 노드(AGT-019) | 제품 | 15, 21 | L/L 서술형 리포트 필드 추출
파싱 | 단위 변환 | pint | 오픈소스 | 8, 49 | SI 기준 환산값 저장
ETL | 오케스트레이션 | RAGOps 작업 등록·파이프라인·스케줄 엔진(RAG-122·123·126) | 제품 | 16 | 재시도·실행 이력(RAG-128·131)
ETL | MSSQL 적재 | SQLAlchemy, pyodbc(fast_executemany), BCP | 오픈소스 | 16, 17 | Staging → Core 2단 적재
메타DB | RDBMS | Microsoft SQL Server | 발주사 제공 | 6 ~ 9 | 버전·에디션 확인 필요
메타DB | 행 수준 보안 | MSSQL Row-Level Security, SESSION_CONTEXT | 발주사 제공 | 38 | DB 내장 기능
정합성 검증 | 룰 엔진 | Python 룰 + SQL 뷰, rapidfuzz | 신규 개발 | 18 ~ 22 | 룰 정의 테이블 버전 관리
모델 서빙 | 추론 엔진 | vLLM (제품 내장, LLM-002·MLO-028) | 제품 | 27, 28 | TensorRT-LLM은 미지원(순번 30)
모델 서빙 | 모델 게이트웨이 | OpenAI 호환 API·라우팅(MLO-042·043) | 제품 | 29 | 외부 상용 API 미등록
모델 | SLM | Qwen2.5-14B/32B-Instruct (AWQ INT4), Llama-3.1-8B | 오픈소스 | 27, 31 | RFP 예시 기준. 최신 동급 모델은 대안으로 제시
모델 | LLM | Llama-3.1-70B-Instruct (AWQ/GPTQ INT4) | 오픈소스 | 28 | TP=2 분산 서빙
모델 | 임베딩 · 리랭커 | bge-m3, bge-reranker-v2-m3 (예시) | 오픈소스 | 32 | 한영 혼용 기술 용어 검색 품질 검증
RAG | Text-to-SQL | NL2SQL Agent — mssql dialect(NSQL-011), SQL 가드(NSQL-023~026) | 제품 | 34 ~ 38 | 조회 전용 계정 필요
RAG | 색인 파이프라인 | RAGOps 수집 → 변환 → 청킹 → 색인(RAG-118·119) | 제품 | 39, 40 | MSSQL 소스 커넥터는 추가 개발
RAG | 벡터 · 키워드 검색 | 코난 검색엔진(키워드+벡터, RAGA-025) 또는 Milvus/pgvector | 제품 / 오픈소스 | 41 | 오픈소스 벡터DB 필수 시 어댑터 개발
RAG | 지식 그래프 | GraphRAG — 트리플 추출·그래프 색인·하이브리드 검색(GRAG-004·009·019) | 제품 | 21, 44 | 견적 포함 여부 결정 필요
RAG | 오케스트레이션 | AgentOps(LangGraph 워크플로), MCP 도구(AGT-026), NL2SQL MCP(NSQL-037) | 제품 | 43, 44 | 정량/비정형/복합 라우팅
포털 | 질의응답 UI | LLM 서비스 포털 + 엔지니어링 커스텀 화면 | 제품 + 신규 개발 | 45 ~ 48 | 근거 위치(시트·행·파일) 표시는 개발
포털 | 예외 관리 UI | React/Vue + FastAPI, SheetJS 미리보기 | 신규 개발 | 24 | 검증자 승인 워크플로
가드레일 | 수치 대조 | 정규식·pint 기반 수치 추출 + SQL 재조회 대조 | 신규 개발 | 49 | 허용 오차 규칙 TFT 정의
평가 | RAG · SQL 평가 | RAGAS(LLMO-051), SQL 실행 정확도 스크립트 | 제품 + 신규 개발 | 51, 57 | Golden Set은 TFT 작성
운영 | 모니터링 · 로그 | Prometheus·DCGM exporter, OpenTelemetry → ClickHouse, Langfuse(AGT-040) | 제품 | 23, 33, 55 | 헬스 체크는 명세상 '개발 필요'
보안 | 인증 | LDAP/AD, SAML/OIDC 연동 | 신규 개발 | 53 | 제품 위임 구조(RAG-135) 활용
보안 | 권한 · 감사 | RBAC(LLMO-076), 권한 필터(GRAG-017), 감사 로그(GRAG-028) | 제품 | 54, 55 | SQL 단위 감사 기록은 개발
GPU 리소스 파티셔닝 안 (NVIDIA L40S 48GB × 2, §4.3)
※ 수치는 공개 체크포인트 크기 기준 추정치(GB) — M1 PoC에서 실측 후 확정. L40S는 MIG 미지원이므로 vLLM gpu-memory-utilization으로 프로세스별 분할
안 / GPU | 구동 모델 | 용도 | 정밀도 | 할당 VRAM(GB) | 비고
1안 · GPU0 | Llama-3.1-70B (TP=2, shard 0) | 종합 답변·L/L 요약 | INT4 AWQ | 28.8 | util 0.60 — 가중치 약 20GB + KV 약 9GB
1안 · GPU0 | 임베딩 + 리랭커 | 벡터 검색·재순위화 | FP16 | 6 | bge-m3·리랭커 상주
1안 · GPU1 | Llama-3.1-70B (TP=2, shard 1) | 종합 답변·L/L 요약 | INT4 AWQ | 28.8 | util 0.60
1안 · GPU1 | Qwen2.5-14B-Instruct | Text-to-SQL·라우팅·파싱 보조 | INT4 AWQ | 16.8 | util 0.35 — 가중치 약 10GB + KV 약 6GB
2안 · GPU0 | Qwen2.5-32B-Instruct | Text-to-SQL·종합 답변(주력) | INT4 AWQ | 40.8 | util 0.85 — KV 여유 커서 동시 사용자 유리
2안 · GPU1 | Qwen2.5-14B 또는 Llama-3.1-8B | 라우팅·L/L 구조화 추출 | INT4 AWQ | 16.8 | util 0.35
2안 · GPU1 | 임베딩 + 리랭커 + OCR/VLM 배치 | 검색·파싱 | FP16 | 20 | 70B는 필요 시 로드/언로드(LLMO-011)로 야간 배치 전환
GPU 합계 | 할당 합계(GB) | 용량(GB) | 여유(GB) | 사용률
1안 · GPU0 | 34.8 | 48 | 13.2 | 72.5%
1안 · GPU1 | 45.6 | 48 | 2.4 | 95%
2안 · GPU0 | 40.8 | 48 | 7.2 | 85%
2안 · GPU1 | 36.8 | 48 | 11.2 | 76.67%
※ 파란 글씨 = 추정 입력값(L40S 48GB 사양, 모델별 할당 추정). 여유분은 CUDA 컨텍스트·버퍼(프로세스당 약 0.5~1GB)에 사용